## ИП в КС
Приложение №1
Инвестиционная программа
ООО "Родник"
(наименование регулируемой организации)
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2032 годы
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС) | [10 empty] | Источник финансирования
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего (сметная стоимость работ) | в т.ч. по годам
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | прибыль направленная на инвестиции | амортизация | привлеченные средства | бюджетное финансирование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 22
В сфере холодного водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Савинский сельсовет, с. Савинка ул. Новая | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/665 | 110/665 | 2025 | 2025 | 1912.17 | в т.ч. по годам 2025: 1912.17 | 885.2 |  |  | 1026.97
3.1.2. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Савинский сельсовет, с. Савинка ул. Новая | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/666 | 110/666 | 2026 | 2026 | 1914.04 | в т.ч. по годам 2026: 1914.04 | 894.58 |  |  | 1019.46
3.1.3. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Боровской сельсовет, с. Боровское ул. Береговая | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/657 | 110/657 | 2027 | 2027 | 1897.18 | в т.ч. по годам 2027: 1897.18 | 890.84 |  |  | 1006.34
3.1.4. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Безголосовский сельсовет, с. Безголосово ул. Советская | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/655 | 110/655 | 2028 | 2028 | 1893.37 | в т.ч. по годам 2028: 1893.37 | 896.46 |  |  | 996.91
3.1.5. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Безголосовский сельсовет, с. Безголосово ул. Советская | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/848 | 110/848 | 2029 | 2029 | 2350.57 | в т.ч. по годам 2029: 2350.57 | 879.62 |  |  | 1470.95
3.1.6. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Осколковский сельсовет, с. Осколково ул. Советская | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/887 | 110/887 | 2030 | 2030 | 2518.57 | в т.ч. по годам 2030: 2518.57 | 1036.35 |  |  | 1482.22
3.1.7. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Краснопартизанский сельсовет, п. Бориха ул. Садовая | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/932 | 110/932 | 2031 | 2031 | 2603.03 | в т.ч. по годам 2031: 2603.03 | 1109.56 |  |  | 1493.47
3.1.8. | Замена чугунной водопроводной сети на ПЭТ с. Савинка по ул. Новая -300 м, по переулку Зеленый -375 м | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоснабжения | Алтайский край, Алейский район, Савинский сельсовет, с. Савинка ул. Новая, пер. Зеленый | диаметр/ протяженность | мм/метр | 110/973 | 110/973 | 2032 | 2032 | 2680.01 | в т.ч. по годам 2032: 2680.01 | 1177.14 |  |  | 1502.87
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3 | [9 empty] | 17768.94 | 0 | 0 | 1912.17 | 1914.04 | 1897.18 | 1893.37 | 2350.57 | 2518.57 | 2603.03 | 2680.01 | 7769.75 | 0 | 0 | 9999.19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
4.2.1
4.2.2
Всего по группе 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ИТОГО по программе в сфере водоснабжения | [9 empty] | 17768.94 | 0 | 0 | 1912.17 | 1914.04 | 1897.18 | 1893.37 | 2350.57 | 2518.57 | 2603.03 | 2680.01 | 7769.75 | 0 | 0 | 9999.19
В сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых сетей
Всего по группе 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Комарова |  | шт | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 50 | в т.ч. по годам 2025: 50 | 50
4.1.2. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м4 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Комарова |  | шт | 1 | 1 | 2026 | 2026 | 50 | в т.ч. по годам 2026: 50 | 50
4.1.3. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Комарова |  | шт | 1 | 1 | 2027 | 2027 | 60 | в т.ч. по годам 2027: 60 | 60
4.1.4. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Комарова |  | шт | 1 | 1 | 2028 | 2028 | 60 | в т.ч. по годам 2028: 60 | 60
4.1.5. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Новая |  | шт | 1 | 1 | 2029 | 2029 | 70 | в т.ч. по годам 2029: 70 | 70
4.1.6. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Новая |  | шт | 1 | 1 | 2030 | 2030 | 70 | в т.ч. по годам 2030: 70 | 70
4.1.7. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Первомайская |  | шт | 1 | 1 | 2031 | 2031 | 80 | в т.ч. по годам 2031: 80 | 80
4.1.8. | Замена кирпичного колодца на железобетонный 5,29 м3 | Мероприятия направлены на повышение надежности централизованной системы водоотведения | Алтайский край, Алейский район, Дружбинский сельсовет, с. Дружба ул. Первомайская |  | шт | 1 | 1 | 2032 | 2032 | 80 | в т.ч. по годам 2032: 80 | 80
Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
4.2.1
4.2.2
Всего по группе 4 | [9 empty] | 520 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 520 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе в сфере водоотведения | [9 empty] | 520 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 520 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 18288.94 | 0 | 0 | 1962.17 | 1964.04 | 1957.18 | 1953.37 | 2420.57 | 2588.57 | 2683.03 | 2760.01 | 8289.75 | 0 | 0 | 9999.19
Директор ООО "Родник" | [5 empty] | Б.И. Белоруков
М.П.
| станция обезжелезования | 2235.85
| скважина | 1999.611
| Ремонт водозаборной скважины | 374.99
| Установка охранной сигнализации | 14.15
| замена подводящих сетей | 61.56
4686.161