АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.06.2018								                      №  194

г. Алейск

О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

На основании  информационного  письма  Министерства образования и науки  Алтайского края от  16.05.2018 № 21-03/03/949 «О подготовке к новому учебному году»,  в целях организации плановой подготовки образовательных учреждений  к новому 2018-2019 учебному году

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить:

1.1. Состав  районной  комиссии по проверке готовности учреждений образования к новому 2018 -2019 учебному  году (прилагается).

1.2. График проверки готовности учреждений образования к новому 2018-2019  учебному  году (прилагается).

1.3. План мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к новому 2018-2019 учебному году (прилагается).

2. Комитету по образованию (Шипилова А.Н.):

2.1.  Организовать подготовку образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году в соответствии:

с требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.1.3049-13;

актом проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году;

с типовым перечнем (планом) мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (прилагается).

2.2. Обеспечить при проведении ремонтных работ бесперебойную деятельность пришкольных оздоровительных лагерей;

2.3. Совместно с отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района (В.В. Алистратов) усилить  контроль за технологией проведения  ремонтно- строительных работ  на объектах образования. Особое внимание обратить на объекты, которые во время отопительного сезона находились на особом контроле.

2.4. График проверки готовности учреждений к новому 2018 -2019 учебному  году опубликовать на сайтах Администрации района, комитета по образованию администрации района.

2.5.  Предоставить копии подписанных актов проверки  готовности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, в Министерство образования и науки  Алтайского края до 01.09.2018.

3. Руководителям образовательных учреждений:

-сформировать комиссии по подготовке учреждений к началу нового учебного года и планы их работ, предусмотрев в планах:

-анализ результатов готовности образовательных  учреждений  и устранения

нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебномугоду;

-проверку состояния антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных учреждений, в том числе наличие и вид охраны;

-проверкуобеспечения доступности зданий и сооружений образовательных

организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-проверкувопросов организации безопаснойэксплуатации энергоустановок

(электротеплоустановок), их технического состояния;

- укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты,пожаротушения и инструментом;

-проверку вопросов организации мероприятий в области гражданскойобороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической пожарной защиты, наличие и исправность первичных средств пожаротушения,состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;

-размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасностии умения действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

-выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

- выполнение мероприятий и требования Трудового кодекса РФ (Федеральногозакона от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

4. Комиссии по безопасности дорожного движения (председатель комиссии первый заместитель главы Администрации района по оперативным вопросам С.Г.Тарасов) проверить готовность школьных автобусов, провести обследование школьных маршрутов, пешеходных переходов,  предоставить акты приемки до 25 августа 2018 года.

5. Главам сельсоветов, главам Администраций сельсоветов привести в соответствие нанесение дорожной разметки «ДЕТИ», «ШКОЛА» и разметки, дублирующей дорожный знак 1.23 «Дети» на подъездных путях к образовательным учреждениям, имеющим асфальтобетонное покрытие.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы Администрации  Алейского  района   по работе с территориями и социальному развитию сел, председателя комитета по культуре Г.В. Скопичевскую.

Глава района                                                                                             С.Я. Агаркова

Заместитель главы Администрации

района по работе с территориями и

социальному   развитию    сел,

председатель комитета по культуре

Г.В. Скопичевская

Главный специалист-юрист комитета

по образованию

__________________Е.И. Гельдт

А.Н. Шипилова

66300

Утвержден постановлением

Администрации Алейского    района

от 09.06.2018   № 194

Состав районной комиссии по проверке готовности учреждений образования к новому 2018 -2019 учебному  году

| Председатель комиссии |  |  | - |  | Агаркова С.Я., глава Алейского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместители председателя комиссии |  |  | - |  | Скопичевская Г.В., заместитель главы Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, председатель комитета по культуре Шипилова А.Н.., председатель комитета по образованию администрации района |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  | Алистратов В.В. Артищева Т.М. Григорьева Т.В. | - - - |  | заведующий отделом архитектуры и строительства комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района; главный специалист комитета по образованию администрации района; председатель муниципального родительского совета; |  |  |
|  | Гулай С.В. | - |  | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в г. Алейске и 6 районах (по согласованию); |  |  |
|  | Земзюлина В.И | - |  | председатель Алейской организации Профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию); |  |  |
|  | Конради В.В. | - |  | заместитель начальника полиции (по ООП) МО МВД России «Алейский» (по согласованию); |  |  |
|  | Рябцев А.А. | - |  | начальник ТО НД № 9 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию); главы сельсоветов, главы Администраций сельсоветов (по согласованию), члены родительских комитетов образовательных учреждений (по согласованию) |  |  |

Утвержден постановлением

Администрации Алейского    района

от 09.06.2018   № 194

График

проверки готовности учреждений образования к новому 2018 -2019 учебному  году

| 7 августа | 9.00 | - | филиал «Заветильичевский детский сад» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.30 | - | Филиал «Заветильичевская СОШ» |
|  | 11.30 | - | Филиал «Коммунарская СОШ» |
|  | 12-30 | - | МКОУ «Солнечная СОШ» |
|  | 14.00 | - | филиал «Большепанюшевский детский сад» |
|  | 14.30 | - | МБОУ «Большепанюшевская СОШ» |
|  | 16.00 | - | Филиал «Безголосовская СОШ» |
| 8 августа | 09.30 | - | Филиал «Октябрьская НОШ» |
|  | 11.00 | - | МКОУ «Краснопартизанская СОШ» |
|  | 13.00 | - | МБОУ «Вавилонская СОШ» |
|  | 14.20 | - | КГБУ «АлЦПД ОБПР» |
| 9 августа | 9.30 | - | Филиал «Савинская СОШ» |
|  | 10.00 | - | Филиал «Савинский детский сад» |
|  | 11.00 | - | МКДОУ «Моховской детский сад» |
|  | 12.30 | - | МБОУ «Моховская СОШ» |
|  | 14.00 | - | МБОУ «Боровская СОШ» |
|  | 15.00 | - | Филиал «Боровской детский сад» |
|  | 16.00 | - | Филиал «Дружбинский детский сад» |
|  | 16.45 | - | МБОУ «Дружбинская СОШ» |
|  | 17.30 | - | Филиал «Малиновская НОШ» |
| 10 августа | 9.00 | - | МКОУ «Первоалейская СОШ» |
|  | 10.00 | - | Филиал «Алейский детский сад» |
|  | 11.30 | - | МКОУ «Урюпинская СОШ» |
|  | 12.30 | - | Филиал «Красносельская СОШ» |
|  | 14.00 | - | Филиал «Кашинский детский сад» |
|  | 14.30 | - | Филиал «Кашинская СОШ» |
|  | 16.00 | - | МКОУ «Кабаковская СОШ» |
| 13 августа | 10.00 | - | МКОУ «Приалейская СОШ» |
|  | 11.00 | - | Филиал «Плотавская ООШ» |
|  | 12.00 | - | Филиал «Александровская НОШ» |
|  | 13.00 | - | Филиал «Ветельская НОШ» |
|  | 14.00 | - | Филиал «Уржумская НОШ» |
|  | 15.00 | - | Филиал «Приятельская НОШ» |
|  | 16.00 | - | МКОУ «Толстодубровская СОШ» |
| 8 августа | 17.00 | - | Филиал «Осколковский детский сад» |
|  | 17.30 | - | МКОУ «Осколковская СОШ» им. В.П. Карташова |

Утвержден постановлением

Администрации Алейского    района

от 09.06.2018   № 194

План мероприятий по подготовке образовательных учреждений  к новому 2018-2019 учебному году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году и к работе в зимних условиях | май | Руководители ОУ |
|  | Проведение осмотра зданий, подготовка заявки на ремонт | май | Руководители ОУ |
|  | Проведение совещания с руководителями ОУ | июнь | Шипилова А.Н. |
|  | Проверка готовности ОУ | с 07-13.08 по графику | Комиссия |
|  | Предоставление сведений о результатах приемки в Министерство образования и науки АК | 07.08 - 13.08 ежедневно | Артищева Т.М. |
|  | Контроль подготовки котельных | Июнь-август | Алистратов В.В. |
|  | Обеспечение собственных котельных углем и дровами | Июль-август | Руководители ОУ |
|  | Исполнение предписаний надзорных органов | до 01.08 | Руководители ОУ |
|  | Проведение косметического ремонта, необходимых ремонтных работ | июнь-июль | Руководители ОУ |
|  | Проведение конкурса по благоустройству территории | август- сентябрь | Артищева Т.М. |
|  | Организация в ОУ набора учащихся, комплектование десятых классов, обследование ПМПК | до 01.09.2018 | Моховикова Н.В. Руководители ОУ |
|  | Проведение Дня знаний | 01.09.2018 | Руководители ОУ |
|  | Проведение августовских педагогических советов | до 30.08. | Руководители ОУ |
|  | Предоставление доклада о готовности ОУ | до 24.08 | Шипилова А.Н. |
|  | Акция «Соберем детей в школу» | август | Моховикова Н.В |
|  | Комплектование общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами | июнь-август | Руководители ОУ |