АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЕЙСКОГО   РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2020             							          	        №  379

г. Алейск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных учреждениях Алейского района

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных учреждениях Алейского района.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию Администрации Алейского района Н.Ю. Жмылеву.

Глава района                                                                                        С.Я.  Агаркова

Н.Ю. Жмылева

66-3-00

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Алейского района

от _09.09.2020__№ 379

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

- в образовательных учреждениях Алейского района

- (далее – Дорожная карта)

- 1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель основной | Уровень контроля | Нормативно-правовой акт НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение в муниципальную программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных организаций целевые показатели, объемы финансирования | Глава района, председатель комитета по образованию | муниципальная программа «Развитие системы образования в Алейском районе» |

- 2. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Утверждение муниципальных нормативных правовых актов о мероприятиях по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях: 1. «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей»; 2. «Порядок организации горячего питания обучающихся общеобразовательных организациях». | По факту утверждения федеральных и региональных нормативных правовых актов . | Комитет по образованию Администрации Алейского района | Утверждены Порядки, иные нормативные правовые акты |
| 1.2 | Разработка и утверждение единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов | По факту утверждения федеральных и региональных стандартов | Комитет по образованию Администрации Алейского района | Наличие утвержденного единого муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | До 01.09.2020, далее – по мере необходимости | Руководители образовательных учреждений | Наличие утвержденного в установленном порядке и согласованного с Роспотребнадзором меню |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежемесячно | Комитет по образованию Администрации Алейского района, руководители образовательных учреждений | Организация в установленном порядке мониторинга охвата обучающихся питанием, направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Алтайского края |
| 1.5. | Организация и обеспечение проведения общественного родительского контроля за организацией питания обучающихся | Ежеквартально | Руководители образовательных учреждений | Обеспечение проведения общественного родительского контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания, направление отчетности в Министерство образования и науки Алтайского края об итогах проведения общественного родительского контроля |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 15.08.2020 | Комитет по образованию Администрации Алейского района, руководители образовательных учреждений | Направление отчета в Министерство образования и науки Алтайского края |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в т.ч. укомплектованность персоналом | 15.10.2020 далее – согласно срокам, определенным муниципальным стандартом | Комитет по образованию Администрации Алейского района, руководители образовательных учреждений | Направление данных мониторинга в Министерство образования и науки Алтайского края о соответствия школьных пищеблоков единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций в срок до 15.10.2020 г. |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | руководители образовательных учреждений | Количество образовательных организаций, обеспечивших открытость информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.2. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | руководители образовательных учреждений | Количество образовательных организаций, организовавших информационно-просветительскую работу по формированию культуры здорового питания для формирования полезных привычек в питании обучающихся |