**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**за 1 полугодие 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе» на 2022-2026 годы |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
|
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения района | единиц | 20 | 22 | 19 | -3 | 86,4 | 95,0 | По состоянию на 10.07.2024 в реестре СМП количество зарегистрированных на территории Алейского района СМП составляет 263 ед. |
| 2 | Количество СМСП, получивших грантовую поддержку, накопительным итогом | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 1814 | 1812 | 1829 | +17 | 100,9 | 100,8 | Наблюдается незначительный рост численности работников СМП (численность занятых в СМП определяется ежегодно по итогам года) |
| 4 | количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, накопительным итогом | единиц | 85 | 115 | 114 | -1 | 99,1 | 134,1 | 2022 год – 42 субъекта МСП + 2023 год – 43 субъекта МСП + 6 мес. 2024 - 29 |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом | единиц | 551 | 458 | 654 | +196 | 142,8 | 118,7 | По данным МРИ ФНС № 1 количество зарегистрированных самозанятых граждан растет |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**за 1 полугодие 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе» на 2022-2026 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Мероприятие 1.1.Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2024 |  | Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Обращений не поступало |
| Мероприятие 1.3.Предоставление муниципальной преференции в виде оказания имущественной поддержки СМСП путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2024 | передача во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Предоставлены автобусы ООО «Родник»  |  |
| Мероприятие 1.4.Предоставление производителям товаров, являющихся СМСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | Администрация Алейского района (комитет по экономике)Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2024 | Увеличение количества НТО производителей товаров, являющихся СМСП  | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 1.5.Предоставление компенсации из бюджета Алейского района в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам на территории Алейского района Алтайского края при продаже льготных проездных билетов отдельным категориям граждан | Администрация Алейского района (комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства) | 2022-2026 | 2022-2024 | Сохранение межмуниципальных маршрутов | Межмуниципальные маршруты сохранены. Компенсировано недополученных доходов ООО «Родник» за 4 квартал 2023 г и 1 квартал 2024 г |  |
| Мероприятие 1.6.Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по ЖКХ, транспорту, архитектуре и строительству) | 2022-2026 | 2022-2024 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Компенсировано ООО «Родник» за 4 квартал 2023 г и 1 квартал 2024 г |  |
| Мероприятие 2.1.Реализация регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству) | 2022-2026 | 2022-2024 | Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 2.1.1.Обеспечение предоставления СМСП микрозаймов АФМ | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству) | 2022-2026 | 2022-2024 | Рост количества СМП получивших микрозаймы АФФ | Предоставлено 2 ходатайства |  |
| Мероприятие 2.2.Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству) | 2022-2026 | 2022-2024 | Оказание господдержки субъектам МСП | В 2024 году финансирование на грантовую поддержку нет |  |
| Мероприятие 3.1.Реализация регионального проекта «Акселерация СМСП» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1.Оказание ИКЦ комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  | Оказано 76 консультаций |  |
| Мероприятие 3.1.2. Функционирование ИКЦ поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 | Поддержание функционирования ИКЦ | ИКЦ функционирует |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 | Популяризация предпринимательства | На сайте Администрации создан раздел «Предпринимательство», в котором размещается актуальная инф-я |  |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 | Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Проведено 5 круглых столов |  |
| Мероприятие 4.3.Проведение мероприятий по чествованию СМСП Алейского района ко Дню российского предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |  |
| Мероприятие 4.4.Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе направленных на популяризацию продукции СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  | Мероприятие не проводили |  |
| Мероприятие 4.5.Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2024 |  |  |  |

**Форма 3.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**за 1 полугодие 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе» на 2022-2026 годы |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **Всего** | 2833,6 | 1384,6 | 48,9 |
| бюджет муниципального района  | 2833,6 | 1384,6 | 48,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 2833,6 | 1384,6 | 48,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации РФ |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 4.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**за 1 полугодие 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе» на 2022-2026 годы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 08.11.2021 | 456 | Корректировка плановых сумм |
| 2 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 20.01.2022 | 32 | Корректировка плановых сумм |
| 3 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 03.10.2022 | 542 | Корректировка плановых сумм |
| 4 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 30.01.2023 | 55 | Корректировка в связи с принятием решения Собрания депутатов Алейского района «О районном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» |
| 5 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 16.05.2023 | 252 | Корректировка в связи внесением изменений в решение СД о бюджете |
| 6 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 22.08.2023 | 420 | Увеличение суммы по мероприятию 1.6. |
| 7 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 02.11.2023 | 596 | Увеличение суммы по мероприятиям, корректировка индикаторов |
| 8 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 26.03.2024 | 101 | Корректировка плановых сумм |
| 9 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 21.05.2024 | 184 | Корректировка плановых сумм |

Председатель комитета по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Ю. Уткина