**Формы квартального отчета о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**за 12 месяцев 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
|
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения района | единиц | 20 | 21 | 20 | -1 | 95,2 | 100 |  |
| 2 | Количество СМСП, получивших грантовую поддержку, накопительным итогом | единиц | 2 | 0 | 2 | +2 | 100 | 0 | Накопительным итогом получается 2, не верно указан плановый индикатор, при следующем внесении изменений индикаторы будут скорректированы |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 1812 | 1835 | 1814 | -21 | 98,9 | 100,1 | Численность занятых в МСП определяется по итогам года |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, накопительным итогом | единиц | 42 | 79 | 85 | +6 | 107,6 | В 2 р. | 2022 год – 42 субъекта МСП + 2023 год – 43 субъекта МСП |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопительным итогом | единиц | 376 | 130 | 551 | +421 | В 4,2 р | 146,5 |  |

**Форма 2.** **Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**за 12 месяцев 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
| Мероприятие 1.1. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования Алейский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Обращений не поступало |
| Мероприятие 1.3. Предоставление муниципальной преференции в виде оказания имущественной поддержки СМСП путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 | передача во владение и (или) пользование муниципального имущества Алейского района без торгов | Предоставлены автобусы ООО «Родник»  |  |
| Мероприятие 1.4. Предоставление производителям товаров, являющихся СМСП, мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях | Администрация Алейского района (комитет по экономике)Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Алейского района | 2022-2026 | 2022-2023 | Увеличение количества НТО производителей товаров, являющихся СМСП  | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 1.5. Предоставление компенсации из бюджета Алейского района в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам на территории Алейского района Алтайского края при продаже льготных проездных билетов отдельным категориям граждан | Администрация Алейского района (комитет ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства) | 2022-2026 | 2022-2023 | Рост пассажиропотока | Компенсировано ООО «Родник» за 1-3 кварталы 2023 г  |  |
| Мероприятие 1.6. Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по ЖКХ, транспорту, архитектуре и строительству) | 2022-2026 | 2022-2023 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок на территории Алейского района | Компенсировано ООО «Родник» за 2022 год и 1-3 кварталы 2023 г |  |
| Мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям) | 2022-2026 | 2022-2023 | Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Обращений не поступало |  |
| Мероприятие 2.1.1. Обеспечение предоставления СМСП микрозаймов АФМ | Администрация Алейского района (комитет по экономике, комитет по сельскому хозяйству и земельным отношениям) | 2022-2026 | 2022-2023 | Рост количества СМП получивших микрозаймы АФФ | Предоставлено 6 ходатайств |  |
| Мероприятие 2.2. Предоставление начинающим СМП целевых грантов на создание собственного бизнеса, грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Оказание господдержки субъектам МСП | В 2023 году финансирование на грантовую поддержку нет |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Акселерация СМСП» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Оказание ИКЦ комплекса услуг, сервисов и мер поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Оказано 155 консультации |  |
| Мероприятие 3.1.2. Функционирование ИКЦ поддержки СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Поддержание функционирования ИКЦ | ИКЦ функционирует |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Популяризация предпринимательства | На сайте Администрации создан раздел «Предпринимательство», в котором размещается актуальная инф-я |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 | Проведение мероприятий, конференций, круглых столов, форумов, семинаров | Проведено 11 круглых столов |  |
| Мероприятие 4.3. Проведение мероприятий по чествованию СМСП Алейского района ко Дню российского предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Направлены листовки в сельсоветы, размещено видеопоздравление главы района |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе направленных на популяризацию продукции СМСП Алейского района | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Мероприятие не проводили |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Алейского района (комитет по экономике) | 2022-2026 | 2022-2023 |  | Конкурс проведен. Определены победители |  |

**Форма 3.** **Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**за 12 месяцев 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **Всего** | 2140 | 2073,1 | 96,9 |
| бюджет муниципального района  | 2140 | 2073,1 | 96,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 2140 | 2073,1 | 96,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации РФ | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение  | 0 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Форма 4. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**за 12 месяцев 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 30.01.2023 | 55 | Корректировка в связи с принятием решения Собрания депутатов Алейского района «О районном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» |
| 2 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 16.05.2023 | 252 | Корректировка в связи внесением изменений в решение СД о бюджете |
| 3 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 22.08.2023 | 420 | Увеличение суммы по мероприятию 1.6. |
| 4 | Постановление Администрации Алейского района Алтайского края | 02.11.2023 | 596 | Увеличение суммы по мероприятиям, корректировка индикаторов |

**Форма 5.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

**за 12 месяцев 2023 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, подпрограмма | Оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета | Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы | Комплексная оценка |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в Алейском районе | 80 | 96,9 | 85,7 | 87,5 |

Исполнитель: председатель комитета по экономике С. Ю. Уткина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_