АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

# АЛТАЙСКОГО   КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2025					                                                               №    91

г. Алейск

Об охране от пожаров лесов

Алейского района в 2025 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ, в целях противопожарной охраны лесов Алейского района, своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и организации   борьбы с ними, руководствуясь пунктом 1 статьи 43 Устава муниципального образования муниципальный район Алейский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1.   Для   оперативного   руководства, координации   действий   сил и средств предприятий и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров, создать комиссию в следующем составе:

Агаркова С.Я. - председатель комиссии, глава района;

Колмаков С.Д. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Ребрихинскому лесничеству (по согласованию);

Ланг Е.В. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела  обеспечения полномочий в области лесных отношений по Новичихинскому лесничеству  (по согласованию).

Члены комиссии:

Горшняков Д.В. - начальник отдела  обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству (по согласованию);

Половинкин Е.А. - заместитель главы Администрации  района по оперативным вопросам;

Марченко Д.В. - начальник МО МВД России «Алейский»                                    (по согласованию);

Гоманенко А.В.    -   начальник ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке Алейского района к пожароопасному периоду 2025 года (прилагается).

3.     Считать пожароопасным период в лесах района с 20 апреля 2025 года до наступления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова.

4.  В целях предотвращения возникновения пожаров в лесу рекомендовать руководителям лесничеств принять следующие меры:

- на время высокой пожарной опасности в лесу запретить доступ в лес населения;

- закрыть все лесные дороги для всех видов транспорта, кроме дорог федерального и регионального значения;

- запретить отвлечение в пожароопасный период работников лесоохраны и специального транспорта лесхоза на работы, не связанные с охраной леса.

5. Провести профилактические отжиги сухой травы в местах, представляющих угрозу лесному фонду от неконтролируемых сельскохозяйственных палов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2023 №343-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Рекомендовать Новичихинскому, Ребрихинскому и Шипуновскому лесничествам (Ланг Е.В., Колмаков С.Д., Горшняков Д.В.):

- разработать оперативный план мероприятий борьбы с лесными пожарами, ведомость мобилизации сил и средств на тушение крупных лесных пожаров на территории лесничеств, расположенных на территории Алейского района на 2025 год;

- обеспечить до начала пожароопасного периода разработку и доведение до лесничеств планов предупредительных и ограничительных противопожарных мероприятий;

- произвести сбор и сжигание порубочных остатков в лесосеках, пройденных рубками;

- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности всеми работающими в лесу организациями и населением;

- принять меры по упорядочению пользования лесными участками в местах массового отдыха населения, для этой цели определить и обозначить на местности места для установки палаток, стоянок автотранспорта и разведения костров.

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном Интернет-сайте Администрации Алейского района Алтайского края.

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава    района                                                                                             С.Я. Агаркова

Е.А. Половинкин

66316

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Алейского   района

от 14.03.2025 № 91

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке Алейского района к

пожароопасному сезону 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Алейского района по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2025 года. | март 2025 года | Администрация Алейского района |
| 2 | Корректировка перечней населенных пунктов и территорий садоводства и огородничества, подверженных угрозе ландшафтных пожаров | 17.03.2025 | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 3 | Разработка и утверждение сводного плана тушения пожаров на территории Алейского района | март 2025 года | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) |
| 4 | Проведение проверки готовности сил и средств к пожароопасному сезону | март 2025 года | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию), ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 5 | Проведение разъяснительной работы и обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты | март-сентябрь 2025 года | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию), ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 6 | Поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения | март-октябрь 2025 года | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) |
| 7 | Проведение проверки населенных пунктов района с целью оценки готовности к пожароопасному сезону | апрель 2025 года | Комитет по делам ГО и ЧС Администрации района 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию), ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 8 | Организация своевременной уборки мусора, сухой травы, тополиного пуха и проведение выкоса растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов и территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд | В течение всего пожароопасного периода 2025 года | Главы сельсоветов, Главы администраций сельсоветов |
| 9 | Создание (обновление) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос | 15.04.2025 | Главы сельсоветов, Главы администраций сельсоветов |
| 10 | Принятие мер по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок, а также по приведению полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов в соответствие предъявляемым требованиям | В течение всего пожароопасного периода 2025 года | Главы сельсоветов, Главы администраций сельсоветов |
| 11 | Штабная тренировка по теме «Организация управления силами и средствами сельских поселений звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами» | май 2025 года | Комитет по делам ГО, ЧС |
| 12 | Установление в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | с 1 апреля по 20 мая 2025 года | Главы администраций сельсоветов, главы сельсоветов района |
| 13 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по предупреждению сельскохозяйственных палов | апрель-июнь 2025 года | Комитет по сельскому хозяйству Администрации района |
| 14 | Проведение тренировок с персоналом единой дежурно-диспетчерской службы г.Алейска и Алейского района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | пожароопасный период | Комитет по делам ГО, ЧС |
| 15 | Выявления пожароопасных участков; обеспечение повсеместного внедрения прогрессивных методов земледелия, исключающих сжигание остатков растительности на полях | пожароопасный период | Комитет по сельскому хозяйству Администрации района |
| 16 | Обеспечение готовности подразделений пожарной охраны, дислоцированных на территории района, к решению в случае возникновения чрезвычайной ситуации поставленных перед ними задач | апрель-сентябрь 2025 года | Комитет по делам ГО, ЧС 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) Главы администраций сельсоветов, главы сельсоветов района |
| 17 | Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ | с апреля по сентябрь 2025 года | Администрация Алейского района |
| 18 | Мониторинг пожарной опасности в лесах и населенных пунктах | ежедневно в течение пожароопасного сезона 2025 года | Комитет по делам ГО, ЧС 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) Главы администраций сельсоветов, главы сельсоветов района, ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 19 | Обеспечение на землях лесного фонда на территории района очистки мест рубок от порубочных остатков | в течение года | лица, использующие участки |
| 20 | Проведение профилактической работы с охотниками на предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, охрана общественного порядка при ЧС | в течение пожароопасного сезона 2025 года | МО МВД России «Алейский» (по согласованию) |
| 21 | Проведение патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения и привлечение их к административной ответственности | в течение пожароопасного сезона 2025 года | Комитет по делам ГО, ЧС, 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС (по согласованию) МО МВД России «Алейский» (по согласованию), ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию) |